## 返還（Ｒ元）
対象農用地面積の確定調査に伴う補助金関係事務について
１ 補助金変更申請について
道協議会が事業計画の変更案を確認した後、道（振興局）が変更割当通知を行いますので、補助金変更
申請を行ってください。
２ 概算払について
概算払は、変更指令後に残額分の請求が可能となります（12月上旬予定）。
３ 過年度の交付金返還について
① 過年度の交付金返還は、市町村を窓口として返還事務が行われますのでご承知願います。
|  | ○２７年度以降に交付されたもの | [5 empty] | ※ 今回調査に係る交付金返還について、H26以前のいわゆる道協議会ルート分は該当地区がありません。
|  |  | → | →
② 過年度の交付金返還時期は、令和３年10月頃を予定しています。活動組織等は、返還時期に交付金会
計口座に残金不足が生じないよう留意してください。
４ 補助金関係事務スケジュール
時 期 |  | 道（本庁） |  | 道（(総合)振興局） |  | 市 町 村 |  |  | 活動組織等
10月 | 中旬 |  | 【道協議会】
～
| 下旬 |  | 事業計画確認 |  | ← 事前確認
確認結果 →
11月 | 上旬 |  | 変更割当通知 |  | 変更割当通知 |  | 変更割当通知
変更申請
[5 empty] | 受理・変更指令 |  | 変更申請
[7 empty] | 変更指令 |  |  | 変更指令
12月 | 上旬 | [5 empty] | 概算払申請 |  |  | 概算払申請
～
[5 empty] | 概算払 |  | 補助金受領 |  |  | 補助金受領
【道協議会】
２月 | 末 | [8 empty] | 過年度返還金申出
|  |  | 返還額の算出･通知 |  | 通知 |  | 通知
４月 | 上旬
[5 empty] | 額の確定 |  | 実績報告 |  |  | 実績報告
10月 | 中旬 | [5 empty] | 補助金の返還措置
| ～ |  | 国へ返還 |  | 返還金受領 |  | 補助金返還 |  |  | 27年度以降返還金返還
末
組 織
市町村
国
道
Ｒ３年度
事 業 計 画 の 変 更 案
市町村ルート
50%
75%
100%
→
別紙２